## Curso 2026_27
2026
ACCIÓNS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DECEMBRO | XANEIRO | FEBREIRO | MARZO | ABRIL | MAIO | XUÑO | XULLO | AGOSTO
MOMENTO 1 _ Unha vez redactado o Plan |  | X
Publicación e difusión do Plan na comunidade |  | X
Difusión da participación en actos e xornadas organizados por SEPIE, CAFI, Consellería, etc.
MOMENTO 2 _ Antes do período de mobilidades
Deseño do logo do(s) proxecto(s) por parte do alumnado participante no Equipo de Voluntariado |  | X
Deseño dos fliers e cartaces para os distintos grupos |  | X
Edición dos teasers multimedia para difusión en Web e RRSS por parte do alumnado do Equipo de Radio e Biblioteca |  |  | X
Inserción da información na pantalla da entrada do centro |  |  | X
Aplicación aos dous Niveis de difusión |  |  |  | X
Lanzamento no Erasmus Day
Difusión da participación en actos e xornadas organizados por SEPIE, CAFI, Consellería, etc. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
MOMENTO 3 _ Durante o período de mobilidades
Actualización das actividades en RRSS e Web durante o seu desenvolvemento (tanto de materiais producidos polos participantes como por parte das institucións do país de destino e medios de comunicación) | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Rexistro audiovisual durante a viaxe para posterior edición e publicación á volta (Caderno de Bitácora, Cartas fílmicas…) | [7 empty] | X | X | X | X | X
Difusión da participación en actos e xornadas organizados por SEPIE, CAFI, Consellería, etc. | [7 empty] | X | X | X | X | X
MOMENTO 4_ Despois do período de mobilidades
Preparación dos materiais recollidos durante as mobilidades: textos, audio, video, cartaces, fotografías, cadernos de bitácora,....) para realizar unha difusión exhaustiva e ben deseñada.
Lanzar a difusión a todos os grupos destinatarios e segundo o plan de comunicación
Empregar a Plataforma de Resultados dos Proxectos Erasmus+ e publicar informes de resultados e avaliación

## Curso 2027_28
ACCIÓNS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DECEMBRO | XANEIRO | FEBREIRO | MARZO | ABRIL | MAIO | XUÑO | XULLO | AGOSTO
MOMENTO 3 _ Durante o período de mobilidades
Actualización das actividades en RRSS e Web durante o seu desenvolvemento (tanto de materiais producidos polos participantes como por parte das institucións do país de destino e medios de comunicación) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Rexistro audiovisual durante a viaxe para posterior edición e publicación á volta (Caderno de Bitácora, Cartas fílmicas…) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Difusión da participación en actos e xornadas organizados por SEPIE, CAFI, Consellería, etc. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
MOMENTO 4_ Despois do período de mobilidades
Preparación dos materiais recollidos durante as mobilidades: textos, audio, video, cartaces, fotografías, cadernos de bitácora,....) para realizar unha difusión exhaustiva e ben deseñada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Lanzar a difusión a todos os grupos destinatarios e segundo o plan de comunicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Empregar a Plataforma de Resultados dos Proxectos Erasmus+ e publicar informes de resultados e avaliación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X