Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro
“Área/s de mellora”: Liderado
OBXECTIVO (1):	Mellorar a competencia dixital do profesorado sobre a propiedade intelectual, as liceNZias de autor e os REA.				Acadado
RESPONSABLE:	Equipo directivo e Equipo TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Porcentaxe de profesorado e alumnado que recoñece coñecer e respectar as leis sobre a propiedade intelectual, as licenzas de autor e os REA.
Valor de partida (3)	10% do alumnado e 20% de profesorado
Valor previsto e data (4)	50% do alumnado e 70 % do profesorado			Xuño de 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO1.1: Ofertar microformacións ao profesorado sobre a propiedade intelectual, as licencias de autor e os REA.	Equipo TIC	Setembro 2022	quipos informáticos, PROXECTOR E APUNTAMENTOS NA AV DO CENTRO		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Atribuír paulatina mente os recursos dixitais educativos non propios do profesorado segundo as leis de propiedade intelectual.	Profesorado	Xuño 2023	Equipos informáticos		Realizada
AO1.3: Incorporar nas programacións de aula un criterio de avaliación baseado no respecto da propiedade intelectual e as licenzas de autor.	Profesorado	Ata a data límite de presentación de programacións	Equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.4: Realizar enquisas ou cuestionarios entre o profesorado e o alumnado para determinar o indicador de logro acadado.	Equipo TIC	Xuño de 2023	Equipos informáticos

Táboa 2: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro
“Área/s de mellora”: Liderado, Colaboración e redes
2. OBXECTIVO (1):	Crear un repositorio de contidos dixitais de consulta para as familias na web do centro (titoriais e información sobre destrezas dixitais útiles )				Acadado
RESPONSABLE:	Equipo TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Participación en enquisas online (trimestrais) para profesorado e familias.
Valor de partida (3)	0% familias.
Valor previsto e data (4)	50% familias			Outubro de 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO2.1: Reunir información sobre que contidos dixitais deben ser coñecidos polas familias	Equipo TIC	30 de xuño de 2022 / 30 de setembro de 2022	Ordenadores, ferramentas e plataformas para a elaboración de enquisas, abalar, web do centro		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO2.2: Deseñar e elaborar contidos dixitais de consulta útiles para as familias	Equipo TIC	30 de outubro de 2022	Páxina web, recursos TIC do centro, equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A02.3 Colgar o repositorio na web do centro para facelo accesible ás familias	Equipo TIC	30 de novembro de 2022	Páxina web, recursos TIC do centro, equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A02.4 Deseñar enquisas de seguimento para as familias	Equipo TIC	31 de maio de 2023	Ordenadores, ferramentas e plataformas para a elaboración de enquisas, abalar, web do centro		Realizada
					Aprazada
					Pendente

Táboa 3: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro
“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Implementación na aula
3. OBXECTIVO (1):	Deseñar proxectos interdisciplinares para 1º ESO que fomenten a competencia dixital do alumnado				Acadado
RESPONSABLE:	Docente que imparte a materia de Tecnoloxía e Dixitalización				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Desenvolvemento dun proxecto interdisciplinar coa participación de varios departamentos
Valor de partida (3)	0 materias implicadas no proxecto
Valor previsto e data (4)	3 materias implicadas no proxecto			Maio 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO3.1: Solicitar un Polo creativo	Equipo directivo	Setembro 2023	Equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO3.2: Planificar un proxecto que desenvolva as competencias dixitais do alumnado coa implicación dun mínimo de tres departamentos	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Outubro 2023	Equipos informáticos, currículos, ferramentas colaborativas, dispoñibilidade horaria		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO3.3: Realizar o desenvolvemento e seguimento das actividades e tarefas dixitais do alumnado, que implique un feedback coordinado do profesorado	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Maio 2023	Equipos informáticos, ferramentas dixitais, dispoñibilidade horaria		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A03.4: Configurar as ferramentas dixitais de avaliación e coavaliación	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Maio 2023	Equipos informáticos, ferramentas dixitais, horas de coordinación		Realizada
					Aprazada
					Pendente

Táboa 4: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro
“Área/s de mellora”: Desenvolvemento profesional continuo
4. OBXECTIVO (1):	Mellorar a formación do profesorado no uso de ferramentas dixitais corporativas de avaliación				Acadado
RESPONSABLE:	Equipo directivo				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Porcentaxe de docentes que se inscriban no PFPP do centro
Valor de partida (3)	20% do profesorado
Valor previsto e data (4)	50% do profesorado
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO4.1: Solicitar unha liña de formación sobre ferramentas, procedementos e técnicas de avaliación dixital canalizada a través do PFPP	Equipo directivo	Setembro de 2023	Equipos informáticos e aplicacións corporativas		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO4.2: Lograr a participación do 50% do profesorado	Equipo directivo	Setembro de 2023	Correo do centro e taboleiro de información e difusión de actividades e cursos de formación		Realizada
					Aprazada
					Pendente

Táboa 5: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro
“Área/s de mellora”: Prácticas de avaliación
5. OBXECTIVO (1):	Usar as tecnoloxías dixitais para a avaliación do alumnado				Acadado
RESPONSABLE:	Profesorado participante no PFPP				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Porcentaxe de docentes que usen as tecnoloxías dixitais para avaliar as competencias do alumnado
Valor de partida (3)	20% do profesorado
Valor previsto e data (4)	50% do profesorado
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO5.1: Configurar un caderno dixital de avaliación nas aulas virtuais (moodle ou edixgal)	Profesorado participante na formación do PFPP	Primeiro trimestre 2023	Plataformas virtuais de aprendizaxe, equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A05.2: Deseñar probas e tarefas para o alumnado que impliquen avaliación e coavaliación dixital	Profesorado participante na formación do PFPP	Maio 2023	Plataformas virtuais de aprendizaxe, equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A05.3: Realizar enquisas a profesorado e alumnado sobre as prácticas de avaliación ao remate de cada trimestre	Equipo directivo e equipo TIC	Xuño 2023	Plataformas virtuais de aprendizaxe, equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente