## Cronograma
Crograma del proyecto 2023	Abril	Mayo	Junio
Actv1RE: 1 Reunión con los profesores
Actv2RE: 1 Taller de elaboración de patrones de confección
Actv3.RE: Producción de 12 fundas móviles.
Actv4.RE Seguimiento
Actv5.RE. Evaluación

## Matriz y Presupuesto
Objetivo General	Indicadores	Fuentes de verificación
ODS12:Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Meta.12.5De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.	Indicators / 12.5.1 / Tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado
Objetivo Específico			Presupuesto por Actividades				Presupuesto Partidas
Reciclaje de material para fomentar la economía circular en el IES Porriño	Ind. Meta.15.5.ODS.12: 12.5.1 Aumentado en 300 gr la tasa de reciclado en Porriño						Personal ( Formación)	120,00 €
Resultado Esperado							Equipos y suministros ( Máquina de coser)	0,00 €
Aumentado en 300 gr la tasa de reciclaje de material textil en el IES Ribeira do Louro en Porriño							Materiales ( tejidos)	240,00 €
Actividades			Actividades	Unidades	Coste/Unidad	Total	Comunicación
Actv1RE: 1 Reunión con los profesores	Ind.Act1.RE. 12 profesores se reúnen para planificar el programa con 1 docencia externa	FV1.Act1.RE. fotografías, listado y firmas de asistencia	Actv1RE: 1 Reunión con los profesores	1	60,00 €	60,00 €	Total Coste Directos	360,00 €
Actv2RE: 1 Taller de elaboración de patrones de confección	Ind.Actv.2RE: 1 formadora y 12 alumnos asisten al taller	FV2.Actv.2RE: fotografías, listado y firmas de asistencia ( factura)	Actv2RE: 1 Taller de elaboración de patrones de confección	1	60,00 €	60,00 €	Formulación	120
Actv3.RE: Producción de 12 fundas móviles.	Ind.Actv3:RE1 máquina de coser en funcionamiento:	FV3.Actv3: Foto y video.	Actv3.RE: Producción de 12 fundas móviles.	12	10,00 €	120,00 €	Seguminento	120
				Total	130,00 €	240,00 €	Evaluación	120
							Coste Total	1.080,00 €