## Guía de Traballo: Elaboración do Proxecto Empresarial

O obxectivo é completar as 7 grandes áreas do Plan de Empresa no período dispoñible (Setembro-Maio).

### Fase 1: Análise da Idea e o Entorno (Setembro - Mediados de Novembro)

Tempo estimado: 30 Sesións (Aproximadamente 7-8 semanas) Nesta fase inicial, o alumnado debe asentar as bases teóricas e realizar a investigación de mercado e do contexto.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 1.1. A Empresa como Unidade Produtiva | 2 | Definición da Misión, Visión e Obxectivos. |
| 1.2. Análise do Entorno Xeral (Macroentorno) | 4 | Análise PESTEL (político, económico, social, tecnolóxico, etc.). |
| 1.3. Análise do Entorno Específico (Microentorno) | 4 | Análise dos Axentes máis próximos: clientes, provedores, competencia (Cinco Forzas de Porter, se é o caso). |
| 1.4. Estudo de Mercado | 10 | Investigación sobre o tamaño, público obxectivo, tendencias e demanda. Recollida de datos (enquisas/observación). |
| 1.5. Definición da Idea de Negocio | 4 | Concretar a proposta de valor. Modelos de negocio (Canvas). |
| 1.6. Análise DAFO | 4 | Identificación de Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades. |
| 1.7. Plan de Produción/Operacións (Introdución) | 2 | Descrición inicial dos procesos de produción ou prestación de servizos. |

### Fase 2: Estrutura Legal e Xestión Operativa (Mediados de Novembro - Nadal)

Tempo estimado: 16 Sesións (Aproximadamente 4 semanas) Céntrase na formalización legal e a planificación de procesos.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Elección da Forma Xurídica | 4 | Estudo dos tipos de sociedade e xustificación da elección. |
| 2.2. - Trámites de Constitución e Posta en Marcha | 6 | Listado de pasos, formalización legal, licenzas e altas (Facenda, Seguridade Social). |
| 2.3 Plan de Produción/Operacións e Aprovisionamento | 6 | Detalle dos procesos, xestión de compras e control de stock. |

### Fase 3: Plan de Marketing e RSC (Xaneiro - Mediados de Febreiro)

Tempo estimado: 20 Sesións (Aproximadamente 5 semanas, despois de Nadal) Desenvolvemento das estratexias de comercialización e o compromiso social.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 3. Plan de Marketing (Produto, Prezo) | 8 | Definición de características, marca, e estratexia de prezos. |
| 3. Plan de Marketing (Distribución, Comunicación) | 8 | Canles de venda e loxística. Plan de Publicidade e Promoción. |
| 1.8. Responsabilidade Social Corporativa (RSC) | 4 | Definición do compromiso coa sociedade, medio ambiente e RRHH. |

### Fase 4: Xestión de Recursos Humanos (Mediados de Febreiro - Entroido)

Tempo estimado: 8 Sesións (Aproximadamente 2 semanas) Planificación da estrutura e do persoal.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 4. Xestión de RRHH | 4 | Elaboración do Organigrama e descrición dos postos. |
| 4. Xestión de RRHH | 4 | Proceso de selección, contratación, política salarial e de formación. |

### Fase 5: Análise Económica e Financeira (Entroido - Semana Santa)

Tempo estimado: 28 Sesións (Aproximadamente 7 semanas) O núcleo da planificación económica, requirindo maior tempo.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Plan de Investimento Inicial | 6 | Detalle de activos fixos, existencias e gastos de establecemento. |
| 5.2. . Fontes de Financiamento | 6 | Definición de recursos propios e alleos, investigación de axudas e subvencións. |
| 5.3. Custos do Financiamento | 4 | Análise de xuros e condicións de préstamos. |
| 5.4. Plan Financeiro Previsional (Custos) | 6 | Cálculo de custos fixos e variables. Estimación de gastos anuais. |
| 5.5. Plan Financeiro Previsional (Ingresos) | 6 | Previsión de vendas e ingresos. |

### Fase 6: Análise de Viabilidade (Semana Santa - Finais de Abril)

Tempo estimado: 16 Sesións (Aproximadamente 4 semanas) Fase de avaliación da sostibilidade e rendibilidade.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Indicadores Clave | 6 | Cálculo do Punto Morto (Limiar de rendibilidade). |
| 6.2. Plan de Tesouraría e Cobros/Pagos | 4 | Previsión de cobros e pagos. |
| 6.3. Conta de Resultados e Balance | 4 | Estimación de beneficios e previsión de Activo e Pasivo. |
| 6.4. Análise de Ratios | 2 | Cálculo de ratios de liquidez, solvencia e rendibilidade. |

### Fase 7: Conclusións, Viabilidade Global e Revisión (Maio)

Tempo estimado: 12 Sesións (Aproximadamente 3 semanas) Redacción das conclusións finais e pulido do documento.

| Puntos do Plan de Empresa | Sesións Estimadas | Traballo Principal |
| --- | --- | --- |
| 6.2. Análise da Viabilidade | 4 | Conclusións globais (Económica, Comercial, Medioambiental e Técnica). |
| 7.2. e 7.3. Xestión Comercial e Impagos | 2 | Definición de procesos de venda e de xestión de impagos. |
| Revisión e Redacción Final | 6 | Ensamblaxe de todas as partes, corrección de formato, coherencia e estilo do documento final. |

### Total de Sesións Estimadas: 120 Sesións

Nota importante para o alumnado:

- As sesións estimadas son orientativas. A investigación e a recollida de datos (Estudo de Mercado), así como os cálculos económicos, deben realizarse en boa medida como traballo autónomo fóra da aula.

- É crucial comezar a traballar o máis axiña posible no Anexo de Investimento Inicial, xa que os datos necesarios para a Fase 5 (Análise Económica) dependen da definición de todos os procesos e activos previos.