Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS
OBXECTIVO (1):	(C12) Actualizar e ampliar os coñecementos de creación de actividades e recursos na aula virtual.				Acadado
RESPONSABLE:	Xefatura de estudos.				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Realización de actividades e recursos na aula virtual.
Valor de partida (3)	Curso en aula virtual sen actividades e recursos.
Valor previsto e data (4)	Curso en aula virtual con 10 actividades e recursos creados.			Ao remate do curso 2023.
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO1.1: Crear un grupo de traballo para ampliar coñecementos moodle.	Xefe/a de estudos	1º trimestre	Convocatoria		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Recoller as necesidades sobre os coñecementos de creación na aula virtual.	Grupo de traballo	2º trimestre	Actas de reunións / Documento de recolla de necesidades		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.3: Investigar e/ou recibir formación sobre a creación de actividades e recursos na aula virtual	Grupo de traballo	2º trimestre	Curso en aula virtual / Docente (se é necesario)		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.4: Crear actividades e recursos aplicando os novos coñecementos da aula virtual.	Grupo de traballo	3º trimestre	Curso en aula virtual con actividades e recursos creados		Realizada
					Aprazada
					Pendente

REPETIR TANTAS TÁBOAS COMO OBXECTIVOS

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA.
OBXECTIVO (1):	(F6) Crear proxectos interdisciplinarios que motiven ao alumnado.				Acadado
RESPONSABLE:	Xefatura de estudos.				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Número de proxectos interdisciplinarios creados.
Valor de partida (3)	0 proxectos interdisciplinarios.
Valor previsto e data (4)	2 proxectos interdisciplinarios creados.			Ao remate do curso 2023.
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO2.1: Crear un grupo de traballo interdisciplinar (varios departamentos) para a creación de proxectos.	Xefe/a de estudos	1º trimestre	Convocatoria		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO2.2: Determinar tarefas conxuntas / interdisciplinarias.	Grupo de traballo	2º trimestre	Actas de reunións. / Tarefas interdisciplinarias.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO2.3: Crear proxectos interdisciplinarios.	Grupo de traballo	3º trimestre	Proxectos interdisciplinarios.		Realizada
					Aprazada
					Pendente

REPETIR TANTAS TÁBOAS COMO OBXECTIVOS

“Área/s de mellora”: COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO.
OBXECTIVO (1):	(H13) Aprender ao profesorado e ao alumnado a resolver problemas técnicos básicos relacionados co equipamento informático (hardware e software).				Acadado
RESPONSABLE:	Xefatura de estudos				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Resolución de problemas técnicos básicos.
Valor de partida (3)	0 problemas resoltos.
Valor previsto e data (4)	20 solucións a problemas técnicos básicos.			Ao remate do curso 2023.
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO3.1: Crear un grupo de traballo interdisciplinar.	Xefe/a de estudos	1º trimestre	Convocatoria		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO3.2: Determinar problemas técnicos básicos.	Grupo de traballo	1º trimestre	Actas de reunións. / Curso en aula virtual.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO3.3: Realizar un listado de problemas técnicos básicos e a súa solución.	Grupo de traballo	2 e 3º trimestre	Curso en aula virtual onde se recollen problemas técnicos básicos e a forma de solucionalos.		Realizada
					Aprazada
					Pendente

REPETIR TANTAS TÁBOAS COMO OBXECTIVOS

Axuda para completar as táboas:
1. Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” que sexan:
  1. Específicos (Specific), deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como.
  2. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi acadado.
  3. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero posibles;
  4. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que impliquen un beneficio importante para a organización educativa.
  5. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.
Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No contexto da avaliación do Plan, se reflectirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a	opción correspondente (Acadado o Non acadado).
1. INDICADORES: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e responder a escalas numéricas.
2. VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) da situación inicial do centro
3. VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar cunha data límite para acadalo.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
1. DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
2. RESPONSABLES: Son as persoas implicadas e responsables de cada acción.
3. DATA PREVISTA FIN : Data concreta na que se espera finalizaría a acción completamente.
4. RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas orzamento,..)
5. VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
6. ESTADO: Utilizar esta mesma táboa para reflectir de xeito rápido na avaliación do Plan a situación de cada acción en relación co grao de desenvolvemento.